ПРОЕКТ

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации рекомендаций протокола окружного совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

на тему «Экологические риски для здоровья населения в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа: виды, актуальные проблемы и практика управления»

от 01 ноября 2018 года № 15 в части полномочий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и пилотного проекта, направленного на практическую апробацию современных подходов к управлению рисками для здоровья населения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по задаче «Научно-методическое сопровождение развития систем управления рисками для здоровья населения и работников промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначить ответственных от управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» УрФО за методическое сопровождение развития систем управления рисками для здоровья населения | декабрь 2018 года | Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа | Приказ Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» УрФО. Копии приказов представить в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  |
| 2. | Организовать и провести рабочее совещание с ответственными от управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» по Уральскому федеральному округу за методическое сопровождение развития систем управления рисками для здоровья населения | январь 2019 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора | Протокол рабочего совещания ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора в городе Екатеринбурге |  |
| 3. | Выполнить анализ и оценку проблем развития систем управления рисками для здоровья населения и работников промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа в рамках реализации пилотного проекта | После принятия Программы управления экологическими рисками в субъекте | Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа | Аналитическая записка «Проблемы развития систем управления рисками для здоровья населения и работников промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации». УрФО Аналитическая записка представлена в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  |
|  | Организовать и провести рабочее совещание с органами исполнительной власти субъекта по результатам проведенного анализа и оценки проблем развития систем управления рисками для здоровья населения и работников промышленных предприятий в субъекте Российской Федерации в рамках реализации пилотного проекта | После проведения соответствующего анализа | Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации) | Протокол рабочего совещания |  |
| 4. | Обобщить информацию по анализу и оценке развития систем управления рисками для здоровья населения и работников промышленных предприятий в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа и подготовить рекомендации по их решению, в том числе по результатам аудита экологических программ в субъектах Российской Федерации | март 2019 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора | Рекомендации по развитию систем управления риском для здоровья населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа. Рекомендации направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 5. | Обеспечить консультационное и методическое сопровождение развития систем управления риском для здоровья населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа в рамках реализации пилотного проекта по практической апробации современных подходов к управлению риском для здоровья | 2019 год (период реализации программ (планов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа | Распоряжения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа об утверждении программ (планов) по развитию систем управления риском для здоровья населения. Консультации по реализации программ (планов) |  |
| 6. | Оценка результативности и эффективности развития систем управления риском для здоровья населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа в рамках реализации пилотного проекта | октябрь 2019 года (ежегодно в период реализации программ (планов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского Федерального округа | Аналитический отчет «О результатах плотного проекта по практической апробации современных подходов к управлению рисками для здоровья населения» |  |
| 7. | Оценка возможности распространения, полученного в пилотном проекте опыта внедрения современных подходов к управлению риском для здоровья населения в субъектах российской Федерации | ноябрь 2020 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора | Приказ Роспотребнадзора о развитии систем управления риском для здоровья населения в субъектах Российской Федерации |  |
| по задаче «Методическое сопровождение при разработке региональных программ управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа или соответствующих разделов в действующих программах по обеспечению экологической безопасности населения» |  |  |  |  |  |
| 8. | Выполнить анализ принятых и реализуемых программ по обеспечению экологической безопасности населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа на предмет наличия мер по управлению экологически обусловленными рисками для здоровья населения, в том числе в рамках аудита экологических программ в субъектах российской Федерации | После принятия Программы управления экологическими рисками в субъекте | Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа | Аналитическая записка «Об управлении экологически обусловленными рисками для здоровья населения в субъекте Российской Федерации». Аналитическая записка представлена в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  |
| 9. | Провести рабочие совещания в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа по вопросам реализации мер по управлению экологически обусловленными рисками для здоровья населения | январь 2019 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа | Распоряжение исполнительного органа субъекта Российской Федерации по разработке мер управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения. Копия Распоряжения представляется в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  |
| 10. | Консультационное и методическое сопровождение разработки региональных программ управления экологически обусловленными рисками для здоровья или включения в соответствующие программы по обеспечению экологической безопасности населения с оценкой планируемой эффективности и результативности управления риском для здоровья населения | февраль – 2019 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского Федерального округа | Утвержденные программы управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа. Копии программ представляются в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  |
| по задаче «Организация работы по оценке эффективности реализации региональных программ управления рисками для здоровья населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа» |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка форм отчетности субъектов Российской Федерации по результатам выполнения программ управления экологически обусловленного риска для здоровья населения в субъектах Российской Федерации Уральского федерального округа | август 2019 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  | Форма отчетности направлена в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и управления Роспотребнадзора в Уральском федеральном округе |
| 12. | Проведение рабочего совещания с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ответственных от Управлений Роспотребнадзора в субъекте Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» в Уральском федеральном округе по оценке эффективности реализации программ управления риском для здоровья населения | сентябрь 2019 года | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского Федерального округа |  | Протокол рабочего совещания ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора в Екатеринбурге |
| 12. | Формирование отчета по реализации программ управления экологически обусловленным риском для здоровья населения | февраль 2020 года (ежегодно в период реализации программ управления риском для здоровья населения) | Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа |  | Отчеты представлены в ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |
| 13. | Оценка эффективности и результативности реализации программ управления экологически обусловленным риском для здоровья населения в субъектах российской Федерации Уральского федерального округа | март 2020 года (ежегодно в период реализации программ управления риском для здоровья населения) | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора |  | Аналитический отчет «Оценка эффективности и результативности реализации программ управления экологически обусловленным риском для здоровья населения в субъектах российской Федерации Уральского федерального округа». Аналитический отчет представлен в администрацию полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе |
| 14. | Подготовка материалов и участие в окружном совещании полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по оценке эффективности реализации программ управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе | май 2020 года (ежегодно в период реализации программ управления риском для здоровья населения | ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации» Уральского федерального округа |  | Протокол окружного совещания полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по оценке эффективности реализации программ управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения |