План работы референс-центра Федерального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора на 2026-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (месяц, квартал) | Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого будут реализованы мероприятия | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и подписание Планов по совместной деятельности по приоритетным проблемам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекте Российской Федерации | февраль 2026 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область Республика Северная Осетия-Алания | План совместной деятельности, по каждому субъекту Российской Федерации |
| 2. | Оптимизация программ мониторинга качества атмосферного воздуха, прогноз и оценка эффективности воздуоохранных мероприятий по критериям риска здоровью населения и экономической эффективности в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» | декабрь 2026 года декабрь 2027 года | Свердловская область, Оренбургская область Челябинская область, Курганская область | Программы мониторинга, аналитические материалы (отчет) |
| 3. | Оптимизация программ мониторинга объектов среды обитания в целях социально-гигиенического мониторинга | декабрь 2026 года декабрь 2027 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область Республика Северная Осетия-Алания | Программы мониторинга |
| 4. | Отработка методов прогноза и оценки эффективности (в том числе экономической) и результативности функционирования системы управления риском здоровью населения в субъекте Российской Федерации на основе данных социально-гигиенического мониторинга | декабрь 2026 года, декабрь 2027 года | Свердловская область | Аналитические материалы (отчет) |
| 5. | Оценка эффективности предложенных и реализованных управленческих решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения | декабрь 2026 года, декабрь 2027 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Аналитические материалы (отчет) |
| 6. | Отработка методических подходов к планированию и оценке эффективности мер управления санитарно-эпидемиологическим благополучиям населения муниципального образования по критериям риска здоровью населения и экономических оценок эффективности на основе данных социально-гигиенического мониторинга | декабрь 2026 года, декабрь 2027 года | Свердловская область Оренбургская область Челябинская область, Курганская область | Аналитические материалы (отчет) |
| 7. | Консультационная помощь по вопросам практического применения нормативно-методических документов, регулирующих ведение социально-гигиенического мониторинга, включая вопросы формирования баз данных по факторам среды обитания, здоровья населения, мероприятий по управлению риском, использованию аналитических методов их анализа, оценки и управления риском здоровью населения, использования результатов СГМ при осуществлении риск-ориентированного надзора, применения индикаторов риска нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований и иных | в течение 2026 и 2027 годов | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Консультации, информационные материалы (письма) |
| 8. | Повышение квалификации специалистов по вопросам ведения и развития социально-гигиенического мониторинга в субъектах Российской Федерации | по графику ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» и ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Программы (графики) проведения обучающих семинаров, сертификаты (свидетельства) о прохождении обучения |
| 9. | Совместное участие в научно-практических конференциях, подготовка аналитических материалов, публикаций (статей) по результатам проведения социально-гигиенического мониторинга в субъекте Российской Федерации | в течение 2026 и 2027 годов | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Программы научно-практических конференций, публикации (статьи) |
| 10. | Консультационная помощь и поддержка внедрения результатов научно-исследовательских работ и научно-методических документов в части социально-гигиенического мониторинга в субъектах Российской Федерации | сентябрь 2026 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Консультации, информационные материалы, нормативно-методические документы |
| 11. | Подготовка совместных предложений по актуализации Концепции развития системы социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации на период до 2036 года | март 2026 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Предложения по актуализации Концепции развития системы социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации на период до 2036 года |
| 12. | Проведение координационных советов РЦ ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора по подведению итогов деятельности и задачам развития систем социально-гигиенического мониторинга с учетом реализации Соглашений о совместной деятельности по ведению и развитию социально-гигиенического мониторинга в субъекте Российской Федерации | сентябрь 2026 года, сентябрь 2027 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Протоколы координационных советов |
| 13. | Формирование и утверждение Плана работы РЦ ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора на двухлетний период (по «скользящему принципу») | декабрь 2026 года, декабрь 2027 года | Свердловская область, Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область, Тюменская область, Республика Северная Осетия-Алания | Планы работы референс-центра |